## Planilha1
DATA | HORÁRIO | CH | ETAPA | MODALIDADE | RESPONSÁVEL PELA ETAPA
2022-09-05 | 09h às 12h | 3:00 | Reunião presencial com o cliente (entrega das informações solicitadas, dúvidas sobre a etapa) | Remoto (com o cliente)
2022-09-12 | 13h às 14h | 1:00 | Contratação de servidor web e domínio. | Offline (só o consultor)
2022-09-26 | 13h às 14h | 1:00 | Configuração servidor web e domínio. | Offline (só o consultor)
27/set à 20/out | 14h:30 às 17h | 17:00 | Implementação da Loja Virtual Integrada | Offline (só o consultor)
2022-10-25 | 15h às 17h | 2:00 | Treinamento com o cliente para utilização da Loja Virtual Integrada. | Remoto (com o cliente)
Offline (só o consultor)
Offline (só o consultor)
Offline (só o consultor)
Offline (só o consultor)
Offline (só o consultor)